## General
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI Y EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD - PGC
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2) |  |  |  | ESTRATEGIAS DE CALIDAD (3) |  | INICIATIVAS DE CALIDAD (4) |  | Tareas del Plan de Gestion de la Calidda (5) |  | Cronograma |  |  | Indicador al que fortalece | Presupuesto | [6 empty] | 2018 |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  | TOTAL
[12 empty] | AÑO |  |  |  | Entregables |  | Año |  |  |  | Total | Actividad presupuestal |  | RO |  | RDR
Código | Descripción | Código | Descripción | Meta | Indicador | Código | Descripción | Código | Descripción | Descripcion | RESPONSABLES | 2017 | 2018 | 2019 |  | Unidad | Cantidad | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | Codigo | Descripcion | 23 | 26 | 23 | 26
[19 empty] | I Semestre | II Semestre
OEI 01 | LOGRAR UNA FORMACIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | 1 | ESTABLECER MECANISMOS PARA DAR SOSTENIBILIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN MODELO DE LICENCIAMIENTO DE SUNEDU | 45 INDICADORES DE CONDICIONES BÁSICAS CUMPLIDOS | Nº DE INDICADORES DE CONDICIONES BÁSICAS CUMPLIDOS | EC1 | CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC) ESTABLECIDAS EN EL MODELO DE LICENCIAMIENTO DE SUNEDU | IC1 | PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS CALIDAD PARA EL LICENCIOAMIENTO | TABLA 4.- PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD - COMPATIBILIZADO CON LA TABLA 15
A. Elaboración de Documentación
[10 empty] | a.1. Constituir equipo de trabajo | DGCAyA | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | a.2. Diagnóstico situacional | DGCAyA - Consultoría | x | [5 empty] | 8000 |  | 0 | 0 | 8000
[10 empty] | a.3. Formular Plan de Trabajo |  | x
[10 empty] | a.4. Desarrollar instrumentos de apoyo |  | x
[10 empty] | a.5. Identificación de Medios de Verificación. |  | x
[10 empty] | a.6. Capacitación a responsables |  | x
[10 empty] | a.7. Control y seguimiento |  | x
[10 empty] | a.8. Acopio de medios de verificación |  | x
[10 empty] | a.9. Elaborar el Plan de Gestion de la Calidad | Consultoría | x | [5 empty] | 12000 |  | 0 | 0 | 12000
[10 empty] | a.10. Elaboración de expediente de licenciamiento | DGCAyA | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
a.10.1. Verificación
[10 empty] | a.10.2. evisión documentaria por – SUNEDU. |  | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | a.10.3. Formulación de observaciones – SUNEDU |  | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11. Identificar y completar los medios de verificación observados : Levantamiento de observaciones |  |  | x
[10 empty] | a.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con sistemas de información que brinden soporte a los procesos de: | OEBC-OGTISyE-VRACAD
[10 empty] | b) Gestión de Biblioteca (MV6) |  | x |  |  | 4 |  |  | 16900 | 0 | 0 | 0 | 16900
[10 empty] | d) Gestión Institucional con base de Indicadores |  |  | x |  | 4 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 3000785 | Programas Curriculares adecuados |  | 30000 |  |  | 30000
[10 empty] | SIGA para segunda especialidad |  |  | x |  | 4 |  |  |  |  | 32000 |  | 32000 | 3000785 | Programas Curriculares adecuados | 32000 |  |  |  | 32000
[10 empty] | b.11 La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con: | VRACAD-DCAyA
[10 empty] | - Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y protocolos de seguridad: |  |  | x | x | 19 |  |  |  |  | 15000 | 25000 | 40000 | 5.0003 | Gestión del Programa | 15000 |  |  |  | 15000
[10 empty] | - Srervicio de mantenimiento de la señalización y seguridad en defensa civil de la Universidad Nacional de Ucayali |  |  | x |  | 19 |  |  |  |  | 316577.39 | 36000 | 352577.39 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 316577.39 |  |  |  | 316577.39
[10 empty] | - Disposición de Residuos Sólidos |  |  | x |  | 19 |  |  |  |  | 15000 | 17000 | 32000 | 5.0003 | Gestión del Programa | 15000 |  |  |  | 15000
[10 empty] | c.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con estándares de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios y talleres: | VRACAD-DCAyA
[10 empty] | - Protocolo de Seguridad para laboratorios y Talleres |  | x |  |  | 20 |  |  | 31000 |  |  |  | 31000
[10 empty] | d.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con disponibilidad de Agua Potable y Desague | OGI
[10 empty] | - Mantenimiento de la Cámara de Bombeo |  |  | x |  | 21 |  |  |  |  | 74026 |  | 74026 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 74026 |  |  |  | 74026
[10 empty] | - Servicio de Mantenimiento del Drenaje Pluvial 1ª etapa entre la Av. Centenario y la Av. TUPAC de la Universidad Nacional de Ucayali |  |  | x |  | 21 |  |  |  |  | 290266 |  | 290266 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 290266 |  |  |  | 290266
[10 empty] | e.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con disponibilidad de Energía Eléctrica. | OGI
[10 empty] | -Servicio de mantenimiento del sistema electrico general de la Universidad Nacional de Ucayali, incluye 32,000 por la supervisión de la obra. |  |  | x |  | 22 |  |  |  |  | 1777665.69 |  | 1777665.69 | 2.1727 | Mejoramiento del Sistema Electrico General de la Universidad Nacional de Ucayali |  | 1777667.8627 |  |  | 1777667.8627
[10 empty] | f.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con la disponibilidad de Líneas Telefónicas. | OGPyP-DGA
[10 empty] | - Adquisisción de línea telefónica para la Filial de Aguaytía |  |  | x | x | 23 |  |  |  |  | 200 | 480 | 680 | 5 | Gestión Administrativa | 200 |  |  |  | 200
[10 empty] | g.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con la disponibilidad de Internet en los ambientes donde se brinda el servicio educativo, de acuerdo a la disponibiidad de telecomunicaciones en la región de Ucayali: | OGTISyE
[10 empty] | - Mejoramiento de la Comunicación de la red de datos de la sede central y la filial de Aguaytia |  |  | x |  | 24 |  |  |  |  | 270175 |  | 270175 | 5 | Gestión Administrativa | 270175 |  |  |  | 270175
[10 empty] | - Adquisición de un servidor para el mejoramiento de la Data Center de la UNU |  |  | x |  | 24 |  |  |  |  | 153400 |  | 153400 | 5 | Gestión Administrativa | 153400 |  |  |  | 153400
[10 empty] | h.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con talleres y laboratorios de enseñanza básica propios, de conformidad con el número de estudiantes, actividades académicas y programas de estudio: | OGI
[10 empty] | - Mejoramiento y Rehabilitación del Pabellon de laboratorios especializados de la Universidad Nacional de Ucayali |  |  | x |  | 27 |  |  |  |  | 3503672 |  | 3503672 | 2.0221 | Construcción de Laboratorios especializados de la UNU |  | 3503674.0221 |  |  | 3503674.02
[10 empty] | i.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con laboratorios de enseñanza debidamente equipados de acuerdo a su especialidad. | OGI
[10 empty] | - Adquisisción de material, software y equipamiento para laboratorios según la especialidad |  | x |  |  | 28 |  |  | 284850 |  |  |  | 284850
[10 empty] | j.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con ambientes para los Docentes en cada local que ofrece los servicios educativos: | OGI
[10 empty] | - Mantenimiento de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales |  |  | x |  | 29 |  |  |  |  | 500548.19 |  | 500548.19 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 500548.19 |  |  |  | 500548.19
[10 empty] | k.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con un presupuesto y un plan de mantenimiento. | OGI | x | x | x | 30 |  |  | 11046722.63 | 271780 | 7895084 | 786279 | xx | [7 empty] | 8166864.27 | 8103744 | 63120.27
[10 empty] | l.11. Todos los locales cuentan con un Tópico : Mantenimiento de la Oficina de Bienestar Universitario de la SEDE - Pucallpa (en este local esta el Centro Médico, Dental, Tópico, etc. | OGI |  | x |  | 43 |  |  |  |  | 269400 |  | 269400 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 269400 |  |  |  | 269400
[10 empty] | m.11 Existencia de Servicios Psicopedagógicos disponibles para todos los Estudiantes : Mantenimiento del Centro Médico y Psicopedagógico de la Filial Aguaytia | OGI |  | x |  | 45 |  |  |  |  | 293725.61 |  | 293725.61 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 293725.61 |  |  |  | 293725.61
[10 empty] | n.11. Elaboración de un documento que contenga las políticas, planes y acciones de adecuación al entorno y l protección del medio ambiente | DGCAyA | x |  |  | 49 |  |  | 31000 |  |  |  | 31000
[10 empty] | c. Identificación de no cumplimientos | DGCAyA |  | x
C. Plan de Adecuación
[10 empty] | · Formular Plan de Adecuación |  |  | x
[10 empty] | · Ejecutar Plan de Adecuación |  |  | x
D. Monitoreo y mantenimiento de CBC
[10 empty] | · Visita de verificación presencial |  |  | x
[10 empty] | · Otorgamiento de licenciamiento |  |  | x
[10 empty] | · Monitoreo de cumplimiento de CBC |  |  | x | x
|  | 2 | IMPLEMENTAR PROCESOS EFECTIVOS DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE ESTUDIOS DE PRE GRADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MODELO SINEACE | 6 documentos de gestión 13 informes de autoevaluación con fines de mejora concluidos 8 informes de autoevaluación con fines de acreditación concluidos 8 programas de estudios acreditados | Nº de documentos de gestión generdos Nº de informes de autoevaluación con fines de mejora concluidos Nº de informes de autoevaluación con fines de acreditación concluidos Nº de programas de estudio acreditados | EC2 | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRE Y POS GRADO | IC2 | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO | TABLA 5.- PLAN DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS ESTUDIO DE PREGRADO - COMPATIBILIZADO CON LA TABLA 16
Auto evaluación conn fines de mejora
[10 empty] | 1.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingeniería Civil. | CP-IC | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 2.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingeniería de Sistemas. | CP-IS | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 3.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Agronomía | CP-AG | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 4.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingeniería Agroindustrial | CP-IA | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 5.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Derecho | CP-D | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 6.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Administración | CP-A | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 7.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Economía y Negocios Internacionales. | CP-EyNI |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 8.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Contabilidad | CP-C |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 9.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Enfermería | CP-EN |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 10.- Evaluación Externa - Ingenieria Civil | CP-IC |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 11.- Evaluación Externa - Ingeniería de Sistemas. | CP-IS |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 12.- Evaluación Externa - Agronomía | CP-AG |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 13.- Evaluación Externa - Ingeniería Agroindustrial | CP-IA |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 14.- Evaluación Externa - Administración | CP-A |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 15.- Evaluación Externa - Derecho | CP-D |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 16.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Medicina Humana | CP-MH |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 17.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Educación Primaria | CP-EP |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 18.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Educación Inicial | CP-EI |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 19.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion Educación Secundaria-Ingles | CP-ESEII |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 20.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Educación Secundaria-Lengua y Literatura | CP-ESELyL |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 21.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingenieria Ambiental (con el nuevo modelo de acreditación aprobado por el SINEACE) | CP-IAM |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 22.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingenieria Forestal (con el nuevo modelo de acreditación aprobado por el SINEACE) | CP-IF |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 23.- Evaluación Externa - Economia y Negocios Internacionales | CP-EyNI |  |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 24.- Evaluación Externa - Contabilidad | CP-C |  |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 25.- Evaluación Externa - Enfermeria | CP-EN |  |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 26.- Reacreditación - Ingenieria Forestal | CP-IF |  |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 27.- Reacreditación - Ingenieria Ambiental | CP-IAM |  |  | x | [6 empty] | 35000
OE2 | PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD ACADEMICA | 3 | IMPLEMENTAR PROCESOS EFECTIVOS DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE CREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POS GRADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MODELO SINEACE | 4 documentos de gestión 4 informes de autoevaluación con fines de mejora 4 informes de autoevaluación con fines de acreditación concluidos 4 programas de estudio de pos grado acreditados | Nº de documentos de gestión generado Nº de informes de autoevaluación con fines de mejora concluidos Nº de informes de autoevaluación con fines de acreditación concluido Nº de programas de estudio de pos grado acreditados | EC2 | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRE Y POS GRADO | IC2 | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POS GRADO | TABLA 6 .- PLAN DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POS GRADO - COMPATIBILIZADO CON LA TABLA 17
[10 empty] | 1.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion dos programas de maestría | EP |  |  | x | [6 empty] | 40000
[10 empty] | 2.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion dos programas de doctorado | EP |  |  | x | [6 empty] | 40000
Actividades específicas:
[10 empty] | · Plan de mejora |  |  |  | x
[10 empty] | · Auditorías de calidad. |  |  |  | x
OE4 | LOGRAR UNA GESTIÓN MODERNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA INSTITUCIÓN | 4 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC-UNU | 4 planes de implantación de SGC con facultades ejecutados | Nº planes de implantación de SGC en facultades ejecutados | EC3 | SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO | IC3 | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | TABLA 7.- PLAN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - COMPATIVILIZADO CON LA TABLA 18
[10 empty] | 1.- Consultoría para elaborar los Términos de Referencia para el Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de alcance Institucional | DGCAyA |  | X | [6 empty] | 35357
[10 empty] | 2.- Diseño del sistema de gestión de calidad SGC-UNU | DGCAyA |  |  | X | [6 empty] | 235000
[10 empty] | 3.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad SGC - UNU | DGCAyA |  |  | X | [6 empty] | 27680
|  | 5 | IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS CRÍTICOS DE ÉXITO | 2 Planes de mejora institucional ejecutados 2 planes de capacitación ejecutados | Nº de planes de de mejora institucional ejecutados Nº de planes de capacitación ejecutados | EC4 | GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS | IC4 | GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOSO | TABLA 8.- PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS - NO EXISTE PROGRAMACIÓN EN EL PGC
Leyenda
(1) | Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 |  | Pag 8 | Aprob. Resol. Nº 089-2017-UNU-CU-R
(2) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 61 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(3) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pa 57 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(4) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 58 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(5) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 65, 66, 67, 68 y Pag 74, 75, 76, 77 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 68 y Pag 79 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 69 y Pag 78 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 70 y Pag79 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
Note on O12: Christian Erick Capcha Rios: En proceso

## OE1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI Y EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD - PGC
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2) |  |  |  | ESTRATEGIAS DE CALIDAD (3) |  | INICIATIVAS DE CALIDAD (4) |  | Tareas del Plan de Gestion de la Calidda (5) |  | Cronograma |  |  | Indicador al que fortalece | Presupuesto | [6 empty] | 2018 |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  | TOTAL
[12 empty] | AÑO |  |  |  | Entregables |  | Año |  |  |  | Total | Actividad presupuestal |  | RO |  | RDR
Código | Descripción | Código | Descripción | Meta | Indicador | Código | Descripción | Código | Descripción | Descripcion | RESPONSABLES | 2017 | 2018 | 2019 |  | Unidad | Cantidad | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | Codigo | Descripcion | 23 | 26 | 23 | 26
[19 empty] | I Semestre | II Semestre
OEI 01 | LOGRAR UNA FORMACIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | 1 | ESTABLECER MECANISMOS PARA DAR SOSTENIBILIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN MODELO DE LICENCIAMIENTO DE SUNEDU | 45 INDICADORES DE CONDICIONES BÁSICAS CUMPLIDOS | Nº DE INDICADORES DE CONDICIONES BÁSICAS CUMPLIDOS | EC1 | CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC) ESTABLECIDAS EN EL MODELO DE LICENCIAMIENTO DE SUNEDU | IC1 | PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS CALIDAD PARA EL LICENCIOAMIENTO | TABLA 4.- PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD - COMPATIBILIZADO CON LA TABLA 15
A. Elaboración de Documentación
[10 empty] | a.1. Constituir equipo de trabajo | DGCAyA | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | a.2. Diagnóstico situacional | DGCAyA - Consultoría | x | [5 empty] | 8000 |  | 0 | 0 | 8000
[10 empty] | a.3. Formular Plan de Trabajo |  | x
[10 empty] | a.4. Desarrollar instrumentos de apoyo |  | x
[10 empty] | a.5. Identificación de Medios de Verificación. |  | x
[10 empty] | a.6. Capacitación a responsables |  | x
[10 empty] | a.7. Control y seguimiento |  | x
[10 empty] | a.8. Acopio de medios de verificación |  | x
[10 empty] | a.9. Elaborar el Plan de Gestion de la Calidad | Consultoría | x | [5 empty] | 12000 |  | 0 | 0 | 12000
[10 empty] | a.10. Elaboración de expediente de licenciamiento | DGCAyA | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
a.10.1. Verificación
[10 empty] | a.10.2. evisión documentaria por – SUNEDU. |  | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | a.10.3. Formulación de observaciones – SUNEDU |  | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11. Identificar y completar los medios de verificación observados : Levantamiento de observaciones |  |  | x
[10 empty] | a.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con sistemas de información que brinden soporte a los procesos de: | OEBC-OGTISyE-VRACAD
[10 empty] | b) Gestión de Biblioteca (MV6) |  | x |  |  | 4 |  |  | 16900 | 0 | 0 | 0 | 16900
[10 empty] | d) Gestión Institucional con base de Indicadores |  |  | x |  | 4 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 3000785 | Programas Curriculares adecuados |  | 30000 |  |  | 30000
[10 empty] | SIGA para segunda especialidad |  |  | x |  | 4 |  |  |  |  | 32000 |  | 32000 | 3000785 | Programas Curriculares adecuados | 32000 |  |  |  | 32000
[10 empty] | b.11 La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con: | VRACAD-DCAyA
[10 empty] | - Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y protocolos de seguridad: |  |  | x | x | 19 |  |  |  |  | 15000 | 25000 | 40000 | 5.0003 | Gestión del Programa | 15000 |  |  |  | 15000
[10 empty] | - Srervicio de mantenimiento de la señalización y seguridad en defensa civil de la Universidad Nacional de Ucayali |  |  | x |  | 19 |  |  |  |  | 316577.39 | 36000 | 352577.39 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 316577.39 |  |  |  | 316577.39
[10 empty] | - Disposición de Residuos Sólidos |  |  | x |  | 19 |  |  |  |  | 15000 | 17000 | 32000 | 5.0003 | Gestión del Programa | 15000 |  |  |  | 15000
[10 empty] | c.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con estándares de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios y talleres: | VRACAD-DCAyA
[10 empty] | - Protocolo de Seguridad para laboratorios y Talleres |  | x |  |  | 20 |  |  | 31000 |  |  |  | 31000
[10 empty] | d.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con disponibilidad de Agua Potable y Desague | OGI
[10 empty] | - Mantenimiento de la Cámara de Bombeo |  |  | x |  | 21 |  |  |  |  | 74026 |  | 74026 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 74026 |  |  |  | 74026
[10 empty] | - Servicio de Mantenimiento del Drenaje Pluvial 1ª etapa entre la Av. Centenario y la Av. TUPAC de la Universidad Nacional de Ucayali |  |  | x |  | 21 |  |  |  |  | 290266 |  | 290266 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 290266 |  |  |  | 290266
[10 empty] | e.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con disponibilidad de Energía Eléctrica. | OGI
[10 empty] | -Servicio de mantenimiento del sistema electrico general de la Universidad Nacional de Ucayali, incluye 32,000 por la supervisión de la obra. |  |  | x |  | 22 |  |  |  |  | 1777665.69 |  | 1777665.69 | 2.1727 | Mejoramiento del Sistema Electrico General de la Universidad Nacional de Ucayali |  | 1777667.8627 |  |  | 1777667.8627
[10 empty] | f.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con la disponibilidad de Líneas Telefónicas. | OGPyP-DGA
[10 empty] | - Adquisisción de línea telefónica para la Filial de Aguaytía |  |  | x | x | 23 |  |  |  |  | 200 | 480 | 680 | 5 | Gestión Administrativa | 200 |  |  |  | 200
[10 empty] | g.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con la disponibilidad de Internet en los ambientes donde se brinda el servicio educativo, de acuerdo a la disponibiidad de telecomunicaciones en la región de Ucayali: | OGTISyE
[10 empty] | - Mejoramiento de la Comunicación de la red de datos de la sede central y la filial de Aguaytia |  |  | x |  | 24 |  |  |  |  | 270175 |  | 270175 | 5 | Gestión Administrativa | 270175 |  |  |  | 270175
[10 empty] | - Adquisición de un servidor para el mejoramiento de la Data Center de la UNU |  |  | x |  | 24 |  |  |  |  | 153400 |  | 153400 | 5 | Gestión Administrativa | 153400 |  |  |  | 153400
[10 empty] | h.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con talleres y laboratorios de enseñanza básica propios, de conformidad con el número de estudiantes, actividades académicas y programas de estudio: | OGI
[10 empty] | - Mejoramiento y Rehabilitación del Pabellon de laboratorios especializados de la Universidad Nacional de Ucayali |  |  | x |  | 27 |  |  |  |  | 3503672 |  | 3503672 | 2.0221 | Construcción de Laboratorios especializados de la UNU |  | 3503674.0221 |  |  | 3503674.02
[10 empty] | i.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con laboratorios de enseñanza debidamente equipados de acuerdo a su especialidad. | OGI
[10 empty] | - Adquisisción de material, software y equipamiento para laboratorios según la especialidad |  | x |  |  | 28 |  |  | 284850 |  |  |  | 284850
[10 empty] | j.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con ambientes para los Docentes en cada local que ofrece los servicios educativos: | OGI
[10 empty] | - Mantenimiento de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales |  |  | x |  | 29 |  |  |  |  | 500548.19 |  | 500548.19 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 500548.19 |  |  |  | 500548.19
[10 empty] | k.11. La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con un presupuesto y un plan de mantenimiento. | OGI | x | x | x | 30 |  |  | 11046722.63 | 271780 | 7895084 | 786279 | xx | [7 empty] | 8166864.27 | 8103744 | 63120.27
[10 empty] | l.11. Todos los locales cuentan con un Tópico : Mantenimiento de la Oficina de Bienestar Universitario de la SEDE - Pucallpa (en este local esta el Centro Médico, Dental, Tópico, etc. | OGI |  | x |  | 43 |  |  |  |  | 269400 |  | 269400 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 269400 |  |  |  | 269400
[10 empty] | m.11 Existencia de Servicios Psicopedagógicos disponibles para todos los Estudiantes : Mantenimiento del Centro Médico y Psicopedagógico de la Filial Aguaytia | OGI |  | x |  | 45 |  |  |  |  | 293725.61 |  | 293725.61 | 5.0009 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 293725.61 |  |  |  | 293725.61
[10 empty] | n.11. Elaboración de un documento que contenga las políticas, planes y acciones de adecuación al entorno y l protección del medio ambiente | DGCAyA | x |  |  | 49 |  |  | 31000 |  |  |  | 31000
[10 empty] | c. Identificación de no cumplimientos | DGCAyA |  | x
C. Plan de Adecuación
[10 empty] | · Formular Plan de Adecuación |  |  | x
[10 empty] | · Ejecutar Plan de Adecuación |  |  | x
D. Monitoreo y mantenimiento de CBC
[10 empty] | · Visita de verificación presencial |  |  | x
[10 empty] | · Otorgamiento de licenciamiento |  |  | x
[10 empty] | · Monitoreo de cumplimiento de CBC |  |  | x | x
|  | 2 | IMPLEMENTAR PROCESOS EFECTIVOS DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE ESTUDIOS DE PRE GRADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MODELO SINEACE | 6 documentos de gestión 13 informes de autoevaluación con fines de mejora concluidos 8 informes de autoevaluación con fines de acreditación concluidos 8 programas de estudios acreditados | Nº de documentos de gestión generdos Nº de informes de autoevaluación con fines de mejora concluidos Nº de informes de autoevaluación con fines de acreditación concluidos Nº de programas de estudio acreditados | EC2 | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRE Y POS GRADO | IC2 | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO | TABLA 5.- PLAN DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS ESTUDIO DE PREGRADO - COMPATIBILIZADO CON LA TABLA 16
Auto evaluación conn fines de mejora
[10 empty] | 1.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingeniería Civil. | CP-IC | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 2.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingeniería de Sistemas. | CP-IS | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 3.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Agronomía | CP-AG | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 4.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingeniería Agroindustrial | CP-IA | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 5.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Derecho | CP-D | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 6.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Administración | CP-A | x | [5 empty] | 15000
[10 empty] | 7.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Economía y Negocios Internacionales. | CP-EyNI |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 8.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Contabilidad | CP-C |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 9.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Enfermería | CP-EN |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 10.- Evaluación Externa - Ingenieria Civil | CP-IC |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 11.- Evaluación Externa - Ingeniería de Sistemas. | CP-IS |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 12.- Evaluación Externa - Agronomía | CP-AG |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 13.- Evaluación Externa - Ingeniería Agroindustrial | CP-IA |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 14.- Evaluación Externa - Administración | CP-A |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 15.- Evaluación Externa - Derecho | CP-D |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 16.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Medicina Humana | CP-MH |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 17.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Educación Primaria | CP-EP |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 18.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Educación Inicial | CP-EI |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 19.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion Educación Secundaria-Ingles | CP-ESEII |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 20.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Educación Secundaria-Lengua y Literatura | CP-ESELyL |  |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 21.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingenieria Ambiental (con el nuevo modelo de acreditación aprobado por el SINEACE) | CP-IAM |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 22.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion - Ingenieria Forestal (con el nuevo modelo de acreditación aprobado por el SINEACE) | CP-IF |  | x | [6 empty] | 20000
[10 empty] | 23.- Evaluación Externa - Economia y Negocios Internacionales | CP-EyNI |  |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 24.- Evaluación Externa - Contabilidad | CP-C |  |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 25.- Evaluación Externa - Enfermeria | CP-EN |  |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 26.- Reacreditación - Ingenieria Forestal | CP-IF |  |  | x | [6 empty] | 35000
[10 empty] | 27.- Reacreditación - Ingenieria Ambiental | CP-IAM |  |  | x | [6 empty] | 35000
Leyenda
(1) | Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 |  | Pag 8 | Aprob. Resol. Nº 089-2017-UNU-CU-R
(2) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 61 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(3) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pa 57 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(4) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 58 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(5) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 65, 66, 67, 68 y Pag 74, 75, 76, 77 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 68 y Pag 79 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 69 y Pag 78 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 70 y Pag79 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
Note on O12: Christian Erick Capcha Rios: En proceso

## OE2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI Y EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD - PGC
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2) |  |  |  | ESTRATEGIAS DE CALIDAD (3) |  | INICIATIVAS DE CALIDAD (4) |  | Tareas del Plan de Gestion de la Calidda (5) |  | Cronograma |  |  | Indicador al que fortalece | Presupuesto | [6 empty] | 2018 |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  | TOTAL
[12 empty] | AÑO |  |  |  | Entregables |  | Año |  |  |  | Total | Actividad presupuestal |  | RO |  | RDR
Código | Descripción | Código | Descripción | Meta | Indicador | Código | Descripción | Código | Descripción | Descripcion | RESPONSABLES | 2017 | 2018 | 2019 |  | Unidad | Cantidad | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | Codigo | Descripcion | 23 | 26 | 23 | 26
[19 empty] | I Semestre | II Semestre
OE2 | PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD ACADEMICA | 3 | IMPLEMENTAR PROCESOS EFECTIVOS DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE CREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POS GRADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MODELO SINEACE | 4 documentos de gestión 4 informes de autoevaluación con fines de mejora 4 informes de autoevaluación con fines de acreditación concluidos 4 programas de estudio de pos grado acreditados | Nº de documentos de gestión generado Nº de informes de autoevaluación con fines de mejora concluidos Nº de informes de autoevaluación con fines de acreditación concluido Nº de programas de estudio de pos grado acreditados | EC2 | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRE Y POS GRADO | IC2 | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POS GRADO | TABLA 6 .- PLAN DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POS GRADO - COMPATIBILIZADO CON LA TABLA 17
[10 empty] | 1.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion dos programas de maestría | EP |  |  | x | [6 empty] | 40000
[10 empty] | 2.- Consultoria para acompañamiento en proceso de autoevaluacion dos programas de doctorado | EP |  |  | x | [6 empty] | 40000
Actividades específicas:
[10 empty] | · Plan de mejora |  |  |  | x
[10 empty] | · Auditorías de calidad. |  |  |  | x
Leyenda
(1) | Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 |  | Pag 8 | Aprob. Resol. Nº 089-2017-UNU-CU-R
(2) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 61 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(3) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pa 57 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(4) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 58 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(5) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 65, 66, 67, 68 y Pag 74, 75, 76, 77 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 68 y Pag 79 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 69 y Pag 78 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 70 y Pag79 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
Note on O12: Christian Erick Capcha Rios: En proceso

## OE4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI Y EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD - PGC
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2) |  |  |  | ESTRATEGIAS DE CALIDAD (3) |  | INICIATIVAS DE CALIDAD (4) |  | Tareas del Plan de Gestion de la Calidda (5) |  | Cronograma |  |  | Indicador al que fortalece | Presupuesto | [6 empty] | 2018 |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  | TOTAL
[12 empty] | AÑO |  |  |  | Entregables |  | Año |  |  |  | Total | Actividad presupuestal |  | RO |  | RDR
Código | Descripción | Código | Descripción | Meta | Indicador | Código | Descripción | Código | Descripción | Descripcion | RESPONSABLES | 2017 | 2018 | 2019 |  | Unidad | Cantidad | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | Codigo | Descripcion | 23 | 26 | 23 | 26
[19 empty] | I Semestre | II Semestre
Actividades específicas:
[10 empty] | · Plan de mejora |  |  |  | x
[10 empty] | · Auditorías de calidad. |  |  |  | x
OE4 | LOGRAR UNA GESTIÓN MODERNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA INSTITUCIÓN | 4 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC-UNU | 4 planes de implantación de SGC con facultades ejecutados | Nº planes de implantación de SGC en facultades ejecutados | EC3 | SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO | IC3 | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | TABLA 7.- PLAN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - COMPATIVILIZADO CON LA TABLA 18
[10 empty] | 1.- Consultoría para elaborar los Términos de Referencia para el Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de alcance Institucional | DGCAyA |  | X | [6 empty] | 35357
[10 empty] | 2.- Diseño del sistema de gestión de calidad SGC-UNU | DGCAyA |  |  | X | [6 empty] | 235000
[10 empty] | 3.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad SGC - UNU | DGCAyA |  |  | X | [6 empty] | 27680
|  | 5 | IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS CRÍTICOS DE ÉXITO | 2 Planes de mejora institucional ejecutados 2 planes de capacitación ejecutados | Nº de planes de de mejora institucional ejecutados Nº de planes de capacitación ejecutados | EC4 | GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS | IC4 | GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOSO | TABLA 8.- PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS - NO EXISTE PROGRAMACIÓN EN EL PGC
Leyenda
(1) | Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 |  | Pag 8 | Aprob. Resol. Nº 089-2017-UNU-CU-R
(2) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 61 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(3) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pa 57 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(4) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 58 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
(5) | Plan de Gestión de la Calidad Modificado PGC 2017-2019 |  | Pag 65, 66, 67, 68 y Pag 74, 75, 76, 77 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 68 y Pag 79 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 69 y Pag 78 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
|  |  | Pag 70 y Pag79 | Aprob. Resol. Nº 960-2018-UNU-CU-R
Note on O12: Christian Erick Capcha Rios: En proceso